## 1. Tổng quan & Chú giải
BÁO CÁO KẾ HOẠCH TỔNG THỂ DỰ ÁN IDEA CORE V0 ĐẾN 31/12/2026
KHUNG THỜI GIAN |  | QUỸ CÔNG VIỆC | TIẾN ĐỘ THỰC TẾ | TÌNH TRẠNG CHUNG
23/09 – 31/12/2026 (79 ngày làm việc)
1. LỘ TRÌNH 6 GIAI ĐOẠN TRIỂN KHAI (ROADMAP PHASES)
Giai đoạn | Khoảng thời gian | Mục tiêu nghiệp vụ cốt lõi | Sản phẩm bàn giao nhìn thấy được | Trạng thái
PH0: Khởi động & Sẵn sàng | 23/09 – 29/09/2026 | Lập danh mục 35 việc, cài đặt máy chủ Ubuntu, DB PostgreSQL, lập phương án an toàn dữ liệu | Máy chủ & CSDL hoạt động | ✅ ĐÃ XONG
PH1: Khung hệ thống cốt lõi | 30/09 – 13/10/2026 | Xây dựng khung phần mềm Web/Desktop/Server, phân quyền tài khoản, tự động ghi nhật ký thao tác và thử nghiệm truyền file an toàn. | Mốc MS1: Demo đăng nhập Web, phân quyền Admin và truyền file mẫu vào Kho Vault. | 🔄 ĐANG THỰC HIỆN (~85%)
PH2: Quản lý hồ sơ tài liệu | 14/10 – 30/10/2026 | Nghiệp vụ tài liệu kỹ thuật: sinh mã số tự động, tiếp nhận file cũ có sẵn, quản lý các cấp phiên bản (Revision/Version) bất biến. | Mốc MS2: Demo tạo hồ sơ bản vẽ trên Web, tra cứu và mở lịch sử phiên bản. | ⏳ Kế hoạch (Tuần 4-6)
PH3: Workspace & File Vault | 31/10 – 26/11/2026 | Không gian làm việc máy kỹ sư trên Windows, cơ chế Checkout (khóa sửa độc quyền), Check-in an toàn và truyền file lớn chống đứt mạng. | Mốc MS3: Demo 2 kỹ sư cùng Checkout/Check-in file CAD lớn không bị đè mất file. | ⏳ Kế hoạch (Tuần 6-10)
PH4: Soát xét & Phê duyệt | 27/11 – 14/12/2026 | Quản lý cây cấu trúc cụm lắp ráp, quy trình Gửi duyệt/Ký duyệt độc lập, đóng gói phát hành bộ hồ sơ thiết kế bất biến. | Mốc MS4: Demo trọn vẹn quy trình gửi bản vẽ và Quản lý bấm Duyệt phát hành. | ⏳ Kế hoạch (Tuần 10-12)
PH5: Ổn định & Triển khai | 15/12 – 31/12/2026 | Kiểm thử toàn diện, đánh giá bảo mật, đo tốc độ LAN, diễn tập khôi phục thảm họa và cài đặt thực tế trên 2–5 máy kỹ sư. | Mốc MS5: Nghiệm thu chính thức hệ thống IDEA Core v0 đưa vào sử dụng nội bộ. | 🎯 ĐÍCH ĐẾN
2. LỊCH CÁC MỐC NGHIỆM THU ĐIỀU HÀNH (EXECUTIVE MILESTONES)
Mốc | Ngày chốt | Giai đoạn | Nội dung bàn giao / Bằng chứng nghiệm thu sếp kiểm tra tận mắt | Hậu quả nếu không đạt | Trạng thái
MS0 | 29/09/2026 | PH0 | Nghiệm thu Cổng sẵn sàng PG4: Máy chủ, CSDL PostgreSQL, quy trình build và phương án an toàn dữ liệu. | Chặn không cho viết code PH1. | ✅ ĐÃ ĐẠT
MS1 | 13/10/2026 | PH1 | Demo Đăng nhập Web, Phân quyền Admin, Nhật ký vết thao tác và gửi file mẫu trực tiếp vào Kho Vault an toàn. | Chặn PH2; tính lại tiến độ từ năng suất thực tế. | 🔄 ĐANG THỰC HIỆN
MS2 | 30/10/2026 | PH2 | Demo Tạo tài liệu, sinh mã số tự động, nhập file cũ (Store Existing), quản lý các phiên bản Revision/Version bất biến. | Chặn PH3 cho đến khi kiểm soát phiên bản ổn định. | ⏳ Kế hoạch
MS3 | 26/11/2026 | PH3 | Demo 2 kỹ sư trên 2 máy Windows cùng Checkout (khóa sửa), Check-in file CAD lớn, truyền file chống đứt mạng. | Chặn PH4; đánh giá lại toàn bộ đường găng dự án. | ⏳ Kế hoạch
MS4 | 14/12/2026 | PH4 | Demo Gửi duyệt ➔ Trưởng nhóm duyệt ➔ Đóng gói phát hành bộ hồ sơ thiết kế bất biến. | Chặn PH5; không cho triển khai thử nghiệm. | ⏳ Kế hoạch
MS5 | 31/12/2026 | PH5 | Nghiệm thu phần mềm IDEA Core v0 cài đặt trên 2 – 5 máy tính của kỹ sư công ty để đưa vào sử dụng thực tế. | Ghi nhận báo cáo hạn chế, chuyển giao giai đoạn 2027. | 🎯 ĐÍCH ĐẾN
3. BẢNG CHÚ GIẢI THUẬT NGỮ DỰ ÁN
Thuật ngữ kỹ thuật | Tên gọi đơn giản dễ hiểu | Giải thích ý nghĩa và vai trò thực tế đối với công ty
Vault (icVault Level) | Kho lưu trữ file an toàn của công ty | Máy chủ lưu trữ file bản vẽ tập trung chuyên nghiệp, chuyên quản lý các file CAD 3D/2D dung lượng lớn với cơ chế bảo mật cao, tách biệt khỏi máy chủ nghiệp vụ để không bao giờ nghẽn mạng.
Checkout | Khóa quyền sửa bản vẽ độc quyền | Khi kỹ sư bấm Checkout để lấy bản vẽ về máy sửa, hệ thống sẽ khóa file lại trên kho. Người khác chỉ được mở xem chứ không thể sửa đè vào, ngăn chặn triệt để rủi ro mất bài.
Reference | Mở bản vẽ để tham khảo / lắp ráp | Mở các bản vẽ chi tiết phụ hoặc cụm liên quan để tham khảo mà không khóa sửa. Giúp nhiều kỹ sư cùng mở chung 1 bản vẽ tham khảo mà không bị xung đột bản quyền sửa.
Check-in nguyên tử (Atomic) | Lưu trọn vẹn bản vẽ lên Kho an toàn | Lưu bản vẽ mới lên Kho Vault an toàn. Nếu đứt mạng giữa chừng, hệ thống tự động hoàn tác sạch sẽ, không bao giờ để tình trạng lưu dở dang làm hỏng dữ liệu trên kho.
No Change | Trả lại file mà không sửa đổi | Khi kỹ sư đã Checkout nhưng sau đó chỉ xem chứ không thay đổi gì, hệ thống cho phép hủy khóa Checkout trả lại file về kho nguyên vẹn cho đồng nghiệp khác sửa.
Stale File | Cảnh báo bản vẽ cũ lỗi thời | Hệ thống tự động phát hiện và chặn kỹ sư nộp lên một bản vẽ được sửa từ file cũ (khi mà trên kho đã có đồng nghiệp khác nộp bản mới hơn).
Transfer Grant | Vé thông hành truyền file an toàn | Máy chủ cấp quyền bảo mật ngắn hạn để máy tính kỹ sư gửi/nhận trực tiếp file lớn với Kho Vault. Hỗ trợ chia nhỏ file: nếu rớt mạng sẽ tự động truyền tiếp khi có mạng lại.
Store Existing | Tiếp nhận file bản vẽ có sẵn | Cho phép đưa các file thiết kế cũ kỹ sư đang để trên ổ cứng cá nhân vào hệ thống, tự động quét và cảnh báo nếu phát hiện file bị trùng lặp.
Revision / Version / Generation | Quản lý các cấp phiên bản kỹ thuật | Revision: Bản sửa đổi lớn (A, B, C...) gắn với đợt phát hành sản xuất. Version: Bản cập nhật nhỏ khi vẽ (1, 2, 3...). Generation: Bản lưu bất biến trên kho (không thể sửa lén).
Audit Log seam | Nhật ký vết thao tác không thể sửa | Cơ chế tự động ghi lại lịch sử thao tác của mọi người dùng (ai tạo, ai sửa, ai duyệt, vào lúc nào). Nhật ký này nằm trong CSDL và không ai có quyền xóa sửa.
Structure Snapshot | Ảnh chụp cấu trúc cụm lắp ráp | Chụp lại chính xác cây liên kết của cụm máy (cụm cha gồm những chi tiết máy con nào tại đúng phiên bản nào), tự động kiểm tra phát hiện thiếu file thành phần trước khi duyệt.
Controlled Release Package | Bộ hồ sơ phát hành chính thức | Đóng băng toàn bộ bản vẽ, chữ ký duyệt và mã băm bảo mật vào một gói tài liệu vĩnh viễn, phục vụ lưu trữ lịch sử và làm căn cứ pháp lý cho sản xuất.
Regression Test | Kiểm thử hồi quy tự động toàn diện | Chạy tự động hàng trăm kịch bản kiểm thử từ A–Z để bảo đảm việc bổ sung tính năng mới không làm phát sinh lỗi tiềm ẩn ở các tính năng cũ.

## 2. Biểu đồ Gantt theo ngày
KẾ HOẠCH TIẾN ĐỘ CHI TIẾT & BIỂU ĐỒ GANTT THEO NGÀY 21/09 – 31/12/2026
Biểu diễn Gantt theo từng ngày (1 ô = 1 ngày) · Xanh lá: Hoàn thành (100%) · Xanh dương: Đang thực hiện · Tím: Kế hoạch · ◆: Mốc Milestone · Cột Vàng: Hôm nay (05/10)
HẠNG MỤC CÔNG VIỆC |  |  |  | THÁNG 09/2026 | [9 empty] | THÁNG 10/2026 | [30 empty] | THÁNG 11/2026 | [29 empty] | THÁNG 12/2026
Mã Task | Thực hiện | Nội dung Task | Tiến độ | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  |  |  | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5
PH0: LẬP KẾ HOẠCH & SẴN SÀNG TRIỂN KHAI
PLN01 | Lâm | Xây dựng và chốt danh mục Task Core v0 | 100%
PLN02 | Lâm | Lập tiến độ Gantt, lịch làm việc & milestone | 100%
PLN03 | Lâm | Thiết lập bảng theo dõi Kanban | 100%
P04 | Lâm | Chuẩn bị máy chủ Ubuntu, DB PostgreSQL & môi trường build | 100%
P05 | Lâm | Chuẩn bị dữ liệu mẫu (file 1KB-64MB) & tài khoản thử nghiệm | 100%
P06 | Lâm | Lập phương án sao lưu, khôi phục CSDL & an toàn dữ liệu | 100%
P07 | Lâm | Rà soát tính sẵn sàng & nghiệm thu | 100%
◆ Mốc Milestone 0: Mở triển khai PH1 | [11 empty] | ◆
PH1: KHUNG HỆ THỐNG CHẠY ĐƯỢC
F01 | Lâm | Tạo khung mã nguồn Web/Desktop/Server & kiểm thử tự động | 100%
F02 | Lâm | Khởi tạo CSDL PostgreSQL & tự động nâng cấp bảng (Migration) | 100%
F03 | Lâm | Tạo tài khoản quản trị Admin, Đăng nhập & Thu hồi phiên | 100%
F04 | Lâm | Tự động ghi nhật ký vết thao tác không thể tẩy xóa (Audit Log) | 100%
F05 | Lâm | Thử nghiệm Client xin quyền và truyền file vào Kho Vault | 20%
◆ Mốc Milestone 1: Demo kết nối thông suốt Web - Server - DB - Kho Vault | [25 empty] | ◆
PH2: QUẢN LÝ HỒ SƠ TÀI LIỆU LÕI
C01 | Lâm | Cấu hình loại tài liệu, thuộc tính & sinh mã số tự động không trùng | 0%
C02 | Lâm | Tiếp nhận bản vẽ sẵn có (Store Existing) & cảnh báo file trùng | 0%
C03 | Lâm | Tạo tài liệu mới & quản lý cấp phiên bản (Revision/Generation) | 0%
C04 | Lâm | Tìm kiếm & tra cứu tài liệu theo thẩm quyền người dùng | 0%
C05 | Lâm | Hoàn thiện quy trình trọn luồng Tạo - Tìm - Mở xem trên Web & Desktop | 0%
◆ Mốc Milestone 2: Demo vòng đời hồ sơ tài liệu và bảo vệ phân quyền | [42 empty] | ◆
PH3: WORKSPACE & CHECKOUT/CHECK-IN (icVault Level)
W01 | PH3 | Không gian làm việc máy kỹ sư trên Windows (Workspace an toàn) | 0%
W02 | PH3 | Checkout (khóa sửa độc quyền) & Reference (mở tham khảo) | 0%
W03 | PH3 | Cấp vé truyền file an toàn & truyền file lớn chống đứt mạng | 0%
W04 | PH3 | Check-in an toàn nguyên tử (lưu trọn vẹn) & trả file (No Change) | 0%
W05 | PH3 | Xử lý file cũ lỗi thời (Stale), mất mạng & gửi lại an toàn | 0%
W06 | PH3 | Kho lưu trữ Vault cấu hình được & ranh giới mở rộng đa kho | 0%
W07 | PH3 | Diễn tập thực tế: 2 kỹ sư cùng Checkout/Check-in không xung đột | 0%
◆ Mốc Milestone 3: Demo 2 kỹ sư cùng Checkout/Check-in file CAD lớn | [69 empty] | ◆
PH4: SOÁT XÉT & PHÊ DUYỆT PHÁT HÀNH
L01 | Kiệt | Cây cấu trúc cụm lắp ráp máy & bắt buộc đủ chi tiết (Structure Snapshot) | 0%
L02 | PH4 | Quy trình Gửi duyệt (Submit) & Phê duyệt độc lập (Approve/Reject) | 0%
L03 | PH4 | Cơ chế Phát hành chính thức đồng bộ (Release toàn bộ hoặc không) | 0%
L04 | PH4 | Đóng gói phát hành bất biến (Release Package) & mở Revision mới | 0%
L05 | PH4 | Demo luồng phát hành cụm chi tiết máy thực tế & chặn vi phạm | 0%
◆ Mốc Milestone 4: Demo trọn vẹn quy trình ký số & phát hành bản vẽ | [87 empty] | ◆
PH5: ỔN ĐỊNH & ÁP DỤNG NỘI BỘ
Q01 | PH5 | Chạy kiểm thử hồi quy tự động toàn diện từ A–Z (Regression Test) | 0%
Q02 | PH5 | Đánh giá an toàn, bảo mật & rà soát chặn truy cập trái phép | 0%
Q03 | PH5 | Đo đạc tốc độ truyền tải file thực tế trên mạng nội bộ LAN | 0%
Q04 | PH5 | Diễn tập phục hồi thảm họa (Sao lưu & Khôi phục CSDL + file sạch) | 0%
Q05 | PH5 | Đóng gói bộ cài đặt phần mềm & Soạn tài liệu hướng dẫn vận hành | 0%
Q06 | PH5 | Cài đặt trên 2–5 máy kỹ sư công ty & Nghiệm thu thử nghiệm nội bộ | 0%
◆ Mốc Milestone 5: BÀN GIAO CHÍNH THỨC CORE V0 ĐƯA VÀO DÙNG THỰC TẾ | [104 empty] | ◆
|  | TỔNG CỘNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN | 35 Tasks

## 3. Chi tiết 35 Tasks
DANH MỤC CHI TIẾT 35 TASKS CORE V0 (ĐÃ ĐƠN GIẢN HÓA THUẬT NGỮ)
Mã Task | Thực hiện | Nội dung Task | Cần trước | Mô tả nội dung công việc & Ý nghĩa nghiệp vụ thực tế | Tiêu chuẩn nghiệm thu hoàn thành (DoD) | Tiến độ
PLN01 | Lâm | Xây dựng và chốt danh mục 35 Task Core v0 | — | Phân rã cấu trúc toàn bộ dự án Core v0 thành 35 work package và 53 Delivery Card với đầy đủ đầu ra và phụ thuộc. | Có đầy đủ 35 Tasks. | 100%
PLN02 | Lâm | Lập tiến độ Gantt, lịch làm việc & mốc bàn giao | PLN01 | Thiết lập tiến độ chi tiết từ 23/09 đến 31/12/2026, xác định 79 ngày làm việc, các mốc MS0–MS5 và quỹ dự phòng. | Có file Gantt trực quan và lịch trình thống nhất. | 100%
PLN03 | Lâm | Thiết lập bảng theo dõi Kanban & ghi nhận tiến độ | PLN02 | Thiết lập bảng theo dõi Kanban nội bộ, bộ đếm giờ thực tế (Execution Register, Work Journal) và cơ chế báo cáo. | Công cụ Progress Tracker chạy được tại http://localhost:8097/. | 100%
P04 | Lâm | Chuẩn bị máy chủ Ubuntu, DB PostgreSQL & môi trường build | PLN03 | Cài đặt và thiết lập máy chủ Ubuntu, cấu hình bảo mật secret, PostgreSQL, quy trình build tự động và kiểm thử. | Máy chủ và CSDL sẵn sàng kết nối, không để lộ mật khẩu trong code. | 100%
P05 | Lâm | Chuẩn bị dữ liệu mẫu & hồ sơ thử nghiệm | PLN03 | Chuẩn bị bộ dữ liệu mẫu (file từ 1KB đến 64MB kèm mã băm SHA-256), tạo tài khoản và kịch bản thử nghiệm. | Có bộ file mẫu và hồ sơ người dùng kiểm thử tái tạo được. | 100%
P06 | Lâm | Kế hoạch an toàn dữ liệu, sao lưu & khôi phục | P04, P05 | Lập phương án sao lưu dữ liệu, quy trình khôi phục CSDL & file, cơ chế quay lui phiên bản khi gặp sự cố. | Có tài liệu kế hoạch an toàn dữ liệu và phương án xử lý thảm họa. | 100%
P07 | Lâm | Rà soát tính sẵn sàng & nghiệm thu Cổng | PLN01–P06 | Họp rà soát toàn bộ điều kiện kỹ thuật để chính thức phê duyệt mở cổng triển khai code | Cho phép bắt đầu PH1. | 100%
F01 | Lâm | Tạo khung mã nguồn Web/Desktop/Server & kiểm thử tự động | P07 | Thiết lập bộ khung mã nguồn Web, Desktop, Server và các dự án kiểm thử tự động (Unit Test / Integration Test). | Web, Desktop, Server build thành công trên môi trường chuẩn. | 100%
F02 | Lâm | Khởi tạo CSDL PostgreSQL & tự động nâng cấp bảng (Migration) | F01 | Khởi tạo CSDL PostgreSQL và cơ chế nâng cấp schema tự động (Flyway/EF Core Migration), kiểm tra quay lui. | Database tự động khởi tạo và nâng cấp cấu trúc bảng thành công. | 100%
F03 | Lâm | Tạo tài khoản quản trị Admin, Đăng nhập & Thu hồi phiên | F01, F02 | Xây dựng luồng Đăng nhập, Đăng xuất, khóa tài khoản và thu hồi phiên làm việc tức thời từ giao diện quản trị. | Đăng nhập an toàn, quản trị tài khoản hoạt động mượt mà. | 100%
F04 | Lâm | Tự động ghi nhật ký vết thao tác không thể tẩy xóa (Audit Log) | F02, F03 | Cơ chế ghi nhận vết thao tác người dùng (Audit Log) trong cùng một giao dịch CSDL, đảm bảo minh bạch tuyệt đối. | Mọi thay đổi dữ liệu đều tự động sinh log vết không thể xóa sửa. | 100%
F05 | Lâm | Thử nghiệm Client xin quyền và truyền file vào Kho Vault | F01–F04 | Thử nghiệm Client xin quyền tạm thời từ Server để truyền trực tiếp một file vào Kho lưu trữ Vault an toàn. | File truyền thẳng đến Vault, Server ghi nhận biên lai thành công. | 20%
C01 | Lâm | Cấu hình loại tài liệu, thuộc tính & sinh mã số tự động | F05 | Xây dựng danh mục loại tài liệu (CAD 2D, 3D, PDF, Spec), các trường thuộc tính và cơ chế tự động sinh mã số tài liệu. | Nhiều người cùng bấm tạo tài liệu không bao giờ bị trùng mã số. | 0%
C02 | Lâm | Tiếp nhận bản vẽ sẵn có (Store Existing) & cảnh báo trùng | C01 | Cho phép kỹ sư đăng ký các file thiết kế có sẵn trên ổ cứng vào hệ thống, tự động cảnh báo nếu phát hiện file trùng lặp. | Hệ thống nhận diện file trùng và cho người dùng chọn liên kết hoặc tạo mới. | 0%
C03 | Lâm | Tạo tài liệu mới & quản lý cấp phiên bản (Revision/Generation) | C02 | Quản lý vòng đời tài liệu theo chuẩn kỹ thuật (Bản A, B... / Version 1, 2...); bản lưu chính thức (Generation) bất biến. | Mỗi lần lưu tạo ra Generation mới, Generation cũ giữ nguyên lịch sử. | 0%
C04 | Lâm | Tìm kiếm & tra cứu tài liệu theo thẩm quyền người dùng | C03, F03 | Tìm kiếm tài liệu nhanh theo mã số, tên gọi, loại tài liệu, trạng thái và tự động lọc theo quyền xem của người dùng. | Người dùng chỉ nhìn thấy và mở được đúng những tài liệu mình có quyền. | 0%
C05 | Lâm | Hoàn thiện quy trình trọn luồng Tạo - Tìm - Mở trên Web & Desktop | C01–C04 | Đồng bộ toàn bộ quy trình: Tạo mới ➔ Tìm kiếm ➔ Mở xem tài liệu hoàn chỉnh trên cả giao diện Web và ứng dụng Desktop. | Kỹ sư thao tác mượt mà trên cả Web và Desktop với cùng một tài khoản. | 0%
W01 | Lâm | Không gian làm việc máy kỹ sư trên Windows (Workspace an toàn) | C05 | Quản lý thư mục làm việc riêng (Workspace) của từng kỹ sư trên máy tính Windows, lưu trạng thái sửa đổi an toàn. | Tắt máy hoặc khởi động lại không bị mất công việc đang làm dở. | 0%
W02 | Lâm | Checkout (khóa sửa độc quyền) & Reference (mở tham khảo) | W01 | Checkout: Khóa quyền sửa độc quyền 1 bản vẽ để người khác không sửa đè. Reference: Mở bản vẽ để tham khảo không cho sửa. | Không bao giờ xảy ra tình trạng 2 người cùng sửa 1 file rồi lưu đè nhau. | 0%
W03 | Lâm | Cấp vé truyền file an toàn & truyền file lớn chống đứt mạng | W02, F05 | Cấp quyền tải/gửi file trực tiếp đến kho Vault; file lớn được chia nhỏ nhiều phần, rớt mạng tự nối tiếp khi có mạng lại. | Truyền file CAD dung lượng hàng trăm MB không bị lỗi đứt gánh giữa đường. | 0%
W04 | Lâm | Check-in an toàn nguyên tử (lưu trọn vẹn) & trả file (No Change) | W03, C03 | Lưu bản vẽ mới lên kho an toàn; nếu lỗi mạng giữa chừng thì hoàn tác hoàn toàn; hỗ trợ trả file không sửa (No Change). | Dữ liệu trên kho luôn toàn vẹn, hủy khóa Checkout giải phóng file cho người khác. | 0%
W05 | Lâm | Xử lý file cũ lỗi thời (Stale), mất mạng & gửi lại an toàn | W04 | Ngăn chặn nộp bản vẽ dựa trên bản cũ đã bị người khác cập nhật (Stale); cơ chế gửi lại an toàn không tạo file rác. | Hệ thống từ chối bản nộp lỗi thời nhưng vẫn giữ an toàn file trên máy kỹ sư. | 0%
W06 | Lâm | Kho lưu trữ Vault cấu hình được & ranh giới mở rộng đa kho | W03–W05 | Tách biệt hoàn toàn kho lưu trữ file Vault, sẵn sàng mở rộng thêm nhiều máy chủ lưu trữ phụ trong tương lai. | Core v0 chạy 1 Vault ổn định nhưng kiến trúc sẵn sàng cắm thêm Vault mới. | 0%
W07 | Lâm | Diễn tập thực tế: 2 kỹ sư cùng Checkout/Check-in không xung đột | W01–W06 | Diễn tập thực tế: 2 kỹ sư dùng 2 tài khoản trên 2 máy cùng thao tác Checkout, sửa file, Check-in và xử lý tranh chấp. | Bằng chứng ghi nhận hệ thống hoạt động hoàn hảo khi có nhiều người dùng. | 0%
L01 | Lâm | Cây cấu trúc cụm lắp ráp máy & đủ chi tiết (Structure Snapshot) | W07 | Quản lý cấu trúc cụm sản phẩm (Bản vẽ cha chứa các bản vẽ con); tự động kiểm tra phát hiện thiếu file hoặc liên kết vòng. | Chụp ảnh chính xác cấu trúc cụm chi tiết máy tại đúng phiên bản duyệt. | 0%
L02 | Lâm | Quy trình Gửi duyệt (Submit) & Phê duyệt độc lập (Approve/Reject) | L01 | Kỹ sư gửi bản vẽ vào vòng duyệt; Trưởng nhóm/Quản lý xem xét và bấm Phê duyệt hoặc Từ chối kèm lý do rõ ràng. | Cấm người vẽ tự duyệt bản vẽ của chính mình; từ chối có lưu lý do. | 0%
L03 | Lâm | Cơ chế Phát hành chính thức đồng bộ (Release toàn bộ hoặc không) | L02 | Khi được duyệt, hệ thống kiểm tra toàn bộ điều kiện an toàn và xác nhận phát hành đồng bộ cho toàn bộ hồ sơ. | Chỉ phát hành khi 100% hồ sơ thành phần hợp lệ, lỗi 1 file dừng toàn bộ. | 0%
L04 | Lâm | Đóng gói phát hành bất biến (Release Package) & mở Revision mới | L03 | Đóng gói toàn bộ bản vẽ, chữ ký duyệt, mã băm vào một gói lưu trữ vĩnh viễn; tự động mở Revision mới cho đợt sửa sau. | Lấy lại đúng bộ hồ sơ đã phát hành tại bất kỳ thời điểm nào trong tương lai. | 0%
L05 | Lâm | Demo luồng phát hành cụm chi tiết máy thực tế & chặn vi phạm | L01–L04 | Trình diễn thực tế phát hành một cụm máy hoàn chỉnh (ví dụ Cụm Bơm); thử cố tình duyệt sai quy trình để chứng minh hệ thống chặn lại. | Bằng chứng video/biên bản nghiệm thu luồng phát hành tài liệu chuẩn. | 0%
Q01 | Lâm | Chạy kiểm thử hồi quy tự động toàn diện từ A–Z (Regression Test) | L05 | Chạy lại toàn bộ hàng trăm kịch bản kiểm thử từ đăng nhập, tạo hồ sơ, sửa file đến phát hành để bắt lỗi tiềm ẩn. | Toàn bộ kiểm thử tự động đạt kết quả PASS trên bản build chính thức. | 0%
Q02 | Lâm | Đánh giá an toàn, bảo mật & rà soát chặn truy cập trái phép | Q01 | Thử nghiệm các kịch bản cố tình gọi API trái phép, tải file ngoài thẩm quyền hoặc dùng tài khoản bị khóa. | Hệ thống bảo vệ nghiêm ngặt, chặn đứng mọi hành vi truy cập trái phép. | 0%
Q03 | Lâm | Đo đạc tốc độ truyền tải file thực tế trên mạng nội bộ LAN | Q01, P05 | Đo đạc thực tế tốc độ tải/gửi file dung lượng lớn trong mạng LAN công ty để tối ưu hóa hiệu năng cho người dùng. | Có bảng số liệu đo đạc tốc độ truyền file và mức tiêu thụ tài nguyên máy chủ. | 0%
Q04 | Lâm | Diễn tập phục hồi thảm họa (Sao lưu & Khôi phục CSDL + file sạch) | Q01 | Thử nghiệm xóa sạch môi trường và khôi phục lại toàn bộ CSDL lẫn file từ bản backup trên một máy chủ hoàn toàn mới. | Khôi phục thành công 100% dữ liệu, không mất bất kỳ file hay chữ ký duyệt nào. | 0%
Q05 | Lâm | Đóng gói bộ cài đặt phần mềm & Soạn tài liệu hướng dẫn vận hành | Q02–Q04 | Soạn thảo tài liệu hướng dẫn cài đặt, tài liệu hướng dẫn người dùng cuối và quy trình vận hành/xử lý sự cố cho IT. | Có bộ cài đặt chuẩn và tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt hoàn chỉnh. | 0%
Q06 | Lâm | Cài đặt trên 2–5 máy kỹ sư công ty & Nghiệm thu thử nghiệm nội bộ | Q01–Q05 | Cài đặt phần mềm lên 2–5 máy tính kỹ sư công ty, hướng dẫn dùng thử kịch bản thực tế và lập biên bản nghiệm thu Core v0. | Biên bản nghiệm thu nội bộ có xác nhận của kỹ sư và quản lý dự án. | 0%